## Instrucoes Gerais
METRICAS AGEIS NA PRATICA — LABORATORIO DE EXERCICIOS
Instrucoes e Guia de Uso
SOBRE ESTA PLANILHA
Esta planilha e um laboratorio pratico de metricas ageis. O foco nao e decorar formulas — e aprender a observar dados, formular hipoteses, interpretar o sistema e tomar decisoes com base em evidencias.
PRINCIPIOS FUNDAMENTAIS
1. Metricas nao devem ser usadas para controlar ou avaliar pessoas. Elas revelam o comportamento do sistema.
2. Nenhuma metrica conta a historia sozinha. Analise exige cruzar dados, contexto, hipoteses e decisao.
3. Dado sem contexto pode gerar conclusao errada. Sempre pergunte: o que aconteceu nesse periodo?
4. Media pode esconder variabilidade. Use percentis para compromissos de prazo com stakeholders.
5. Lead Time e o tempo percebido pelo cliente. Cycle Time e o tempo de execucao interna.
6. Dashboard sem analise e apenas visualizacao. Analise gera hipoteses e decisoes.
COMO USAR
Preencha os campos destacados em AMARELO com suas respostas.
O Gabarito esta em arquivo separado — consulte apenas apos tentar responder.
O Painel de Resumo (ultima aba) e para consolidar aprendizados ao final.

## Mapa das Metricas
MAPA DAS METRICAS — REFERENCIA RAPIDA
Metrica | O que responde | Quando usar | O que pode indicar | Risco de interpretacao | Decisao possivel
Throughput | Estamos entregando quanto de fato? | Duvida sobre capacidade real, previsao de backlog. | Capacidade de entrega, sazonalidade, variacao. | Interpretar quantidade como valor entregue. | Usar historico para previsoes realistas.
Lead Time | Quanto tempo o cliente espera? | Reclamacao de demora, baixa previsibilidade. | Filas, bloqueios, dependencias, WIP alto. | Olhar so media e ignorar variabilidade. | Usar P85 e investigar onde o tempo e consumido.
Cycle Time | Quanto tempo apos inicio ativo? | Entender execucao interna e eficiencia. | Problemas de teste, aprovacao, handoffs. | Confundir com Lead Time. | Reduzir interrupcoes, dependencias e retrabalho.
Flow Efficiency | Quanto do tempo foi trabalho ativo? | Time parece ocupado, mas cliente espera demais. | Desperdicio oculto, filas, aprovacoes lentas. | Achar que o problema e a velocidade das pessoas. | Reduzir filas e eliminar handoffs desnecessarios.
WIP | Quanto trabalho esta em andamento? | Sobrecarga, troca de contexto, lentidao. | Excesso de inicio e pouca conclusao. | Tratar WIP alto como produtividade. | Limitar novos inicios e focar em terminar.
Aging WIP | Quais itens estao envelhecendo? | Daily, revisao operacional, gestao de fluxo. | Itens esquecidos, bloqueados ou acima do SLE. | Ignorar itens antigos porque ainda nao concluiram. | Priorizar desbloqueio dos itens mais antigos.
Percentis P50/P75/P85/P95 | Com qual confianca podemos assumir prazo? | Previsibilidade e SLE com stakeholders. | Risco, variabilidade, confiabilidade do fluxo. | Usar media para compromisso externo. | Usar P85 para compromissos mais confiaveis.
SLE | Qual expectativa de prazo comunicar? | Alinhar expectativas com stakeholders. | Capacidade historica e risco de prazo. | Tratar SLE como promessa absoluta. | Comunicar com confianca estatistica e premissas.
CFD | Onde o trabalho esta acumulando? | Identificar gargalos, filas e deslocamentos. | Acumulo em etapas especificas. | Olhar apenas a linha final de entrega. | Atacar gargalo atual e revisar politicas.
Velocity | Qual volume de pontos por Sprint? | Planejamento interno do time Scrum. | Estabilidade ou instabilidade da capacidade. | Comparar times ou usar como meta. | Usar com contexto; nao comparar entre times.
Carga de Falha | Quanto da capacidade vai para defeitos? | Entrega estavel mas qualidade degradando. | Divida tecnica e perda futura de capacidade. | Comemorar Velocity estavel ignorando qualidade. | Revisar DoD, testes e causas de defeitos.

## Ex1 - Dado Indicador Metrica KP
EXERCICIO 1 — DADO, INDICADOR, METRICA E KPI
Objetivo: Classificar cada exemplo e justificar.
Para cada exemplo, preencha: (a) classificacao (Dado/Indicador/Metrica/KPI), (b) justificativa, (c) uso operacional ou estrategico, (d) qual pergunta responde.
Exemplo | Classificacao | Justificativa | Operacional ou Estrategico?
1. 14 itens concluidos em maio.
2. 14 itens em maio vs 18 em abril — queda de 22%.
3. Throughput medio de 16 itens/mes nos ultimos 3 meses.
4. Lead Time P85 menor que 12 dias como meta trimestral.
5. WIP atual igual a 22 itens.
6. Velocity media de 30 pontos nos ultimos 5 Sprints.
7. 87% das entregas dentro do SLE acordado.
8. 6 itens bloqueados hoje no board.
9. Taxa de entrega no prazo acima de 85% — meta do produto.
10. 3 bugs criticos em producao nesta semana.
11. Carga de falha cresceu de 8% para 22% em 2 meses.
12. P95 de Lead Time igual a 31 dias nos ultimos 30 itens.
Gabarito: consulte o arquivo Gabarito_Instrutor.xlsx

## Ex2 - Qualidade dos Dados
EXERCICIO 2 — QUALIDADE DOS DADOS: IDENTIFIQUE OS PROBLEMAS
Base de dados com problemas — identifique e recomende acao | [9 empty] | Tipos de Item utilizados nesta planilha
[8 empty] | Preencha aqui sua resposta ... |  | Historia | Necessidade do usuario ou entrega de valor para o negocio. | Exemplo: Como aluno, quero acessar meus cursos para continuar meus estudos.
ID | Tipo | Data Entrada | Data Inicio | Data Conclusao | Status | Bloqueado? | Motivo do Bloqueio | Problema identificado | Acao recomendada | Tarefa | Trabalho tecnico, operacional ou interno necessario para entregar, configurar ou manter algo. | Exemplo: Configurar regras de acesso no Firebase.
IT001 | Historia | 2024-01-02 | 2024-01-05 | 2024-01-12 | Concluido | Nao |  |  |  | Diferenca: Historia = o que o usuario precisa ou o valor que sera entregue. Tarefa = o trabalho necessario para construir, configurar, organizar ou manter algo. O Bug nao entrega valor novo — corrige algo que deveria funcionar.
IT002 | Bug | 2024-01-03 |  | 2024-01-10 | Concluido | Nao
IT003 | Historia | 2024-01-04 | 2024-01-08 |  | Em andamento | Nao
IT004 | Tarefa | 2024-01-05 | 2024-01-20 | 2024-01-15 | Concluido | Nao
IT005 | Historia | 2023-09-01 | 2023-09-03 | 2024-01-18 | Concluido | Nao
IT006 | Bug | 2024-01-06 | 2024-01-06 | 2024-01-08 | Concluido | Nao
IT007 | Historia |  | 2024-01-07 | 2024-01-15 | Concluido | Nao
IT008 | Tarefa | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2024-01-18 | Concluido | Sim
IT009 | Historia | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-11 | Concluido | Nao
IT010 | Bug | 2024-01-10 | 2024-01-10 |  | Em andamento | Nao
IT011 | Historia | 2024-01-11 | 2024-01-15 | 2024-01-20 | Concluido | Nao
IT012 | Tarefa | 2024-01-12 |  |  | Backlog | Nao
IT013 | Historia | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-18 | Concluido | Nao
IT014 | Bug | 2024-01-02 | 2024-01-05 | 2024-01-12 | Concluido | Nao
IT015 | Historia | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-22 | Concluido | Nao
IT016 | Tarefa |  |  |  | Concluido | Nao
IT017 | Historia | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-25 | Concluido | Sim | Aguardando aprovacao
IT018 | Tarefa | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-24 | Concluido | Nao
IT019 | Bug | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-06 | Concluido | Nao
IT020 | Historia | 2024-01-20 |  |  | Em andamento | Nao
3 Perguntas Objetivas
1. Quais registros tornam o Lead Time e o Throughput incalculaveis ou distorcidos?
Preencha aqui sua resposta...
2. Um dashboard gerado com esses dados seria confiavel? Justifique.
Preencha aqui sua resposta...
3. Que politica simples e automatica eliminaria a maioria desses problemas?
Preencha aqui sua resposta...

## Ex3 - Throughput e Capacidade
EXERCICIO 3 — THROUGHPUT E CAPACIDADE DE ENTREGA
Objetivo: Calcular capacidade real e comunicar risco de prazo.
Cenario: A lideranca quer saber se e possivel assumir 45 itens no proximo mes (4 semanas). Use os dados historicos do Time Alpha.
| Semana | Itens Concluidos | Indicadores
| Semana 1 | 15 | Throughput medio semanal | 11.1
| Semana 2 | 10 | Valor Minimo | 8
| Semana 3 | 9 | Valor Maximo | 20
| Semana 4 | 20 | Desvio padrao | 3.755
| Semana 5 | 8 | Coeficiente de variacao | 33.83%
| Semana 6 | 10 | Capacidade estimada em 4 semanas | 44.4
| Semana 7 | 9
| Semana 8 | 12
| Semana 9 | 8
| Semana 10 | 10
3 Perguntas Objetivas
1. O sistema parece estavel? O que o CV indica sobre previsibilidade?
Preencha aqui sua resposta...
2. Qual e o risco real de assumir 45 itens em 4 semanas?
Preencha aqui sua resposta...
3. Como voce explicaria isso para a lideranca em uma frase?
Preencha aqui sua resposta...

## Ex4 - Lead Time e Percentis
EXERCICIO 4 — LEAD TIME E PERCENTIS: DEFININDO O SLE
Objetivo: Calcular percentis e definir SLE para comunicar ao cliente.
Dados: Lead Times dos ultimos 30 itens concluidos (em dias). Itens acima de 20 dias estao destacados — sao os outliers a investigar.
|  | Item | Lead Time (dias)
|  | Item 01 | 2
|  | Item 02 | 3
|  | Item 03 | 4
|  | Item 04 | 4
|  | Item 05 | 5
|  | Item 06 | 5
|  | Item 07 | 6
|  | Item 08 | 6
|  | Item 09 | 7
|  | Item 10 | 7
|  | Item 11 | 8
|  | Item 12 | 8
|  | Item 13 | 8
|  | Item 14 | 9
|  | Item 15 | 9
|  | Item 16 | 10
|  | Item 17 | 10
|  | Item 18 | 11
|  | Item 19 | 12
|  | Item 20 | 12
|  | Item 21 | 13
|  | Item 22 | 14
|  | Item 23 | 15
|  | Item 24 | 16
|  | Item 25 | 18
|  | Item 26 | 21
|  | Item 27 | 24
|  | Item 28 | 27
|  | Item 29 | 35
|  | Item 30 | 42
|  |  | 30 | 25.5
Indicadores
Media | 12.3667
P50 (Mediana) | 9.5
P75 | 14.75
P85 — base para SLE ★ | 19.95
P95 | 31.4
Maximo | 42
3 Perguntas
1. A media representa bem esse sistema? Por que sim ou nao?
Preencha aqui sua resposta...
2. Qual percentil voce usaria para SLE com o cliente? Justifique.
Preencha aqui sua resposta...
3. Formule o SLE em uma frase: '___% dos itens entregues em ate ___ dias.'
Preencha aqui sua resposta...

## Ex5 - Cycle Time x Lead Time
EXERCICIO 5 — CYCLE TIME X LEAD TIME: ONDE ESTA O TEMPO?
Objetivo: Identificar se o problema e execucao ou fila antes do inicio.
Itens em vermelho ficaram mais tempo ESPERANDO do que sendo trabalhados — o problema esta na fila, nao na execucao do time.
ID | Data Entrada | Data Inicio | Data Conclusao | Lead Time | Cycle Time | Tempo Espera
IT01 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 2024-01-06 | 4 | 4 | 0
IT02 | 2024-01-03 | 2024-01-10 | 2024-01-14 | 11 | 4 | 7
IT03 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-10 | 5 | 5 | 0
IT04 | 2024-01-08 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 18 | 4 | 14
IT05 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-15 | 5 | 4 | 1
IT06 | 2024-01-12 | 2024-01-25 | 2024-01-29 | 17 | 4 | 13
IT07 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-20 | 6 | 5 | 1
IT08 | 2024-01-15 | 2024-01-30 | 2024-02-03 | 19 | 4 | 15
IT09 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-24 | 6 | 5 | 1
IT10 | 2024-01-20 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 19 | 3 | 16
IT11 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-27 | 5 | 4 | 1
IT12 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-30 | 5 | 4 | 1
IT13 | 2024-01-28 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 19 | 4 | 15
IT14 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-02-04 | 5 | 4 | 1
IT15 | 2024-02-02 | 2024-02-18 | 2024-02-22 | 20 | 4 | 16
3 Perguntas Objetivas
1. Quais itens ficaram mais tempo esperando do que sendo trabalhados?
Preencha aqui sua resposta...
2. O problema parece ser execucao lenta ou fila antes do inicio?
Preencha aqui sua resposta...
3. Que politica de entrada poderia reduzir o tempo de espera?
Preencha aqui sua resposta...
Mensagem-chave: Lead Time alto + Cycle Time baixo = problema na fila, nao no time. A solucao nao e trabalhar mais rapido — e iniciar menos coisas.

## Ex6 - Flow Efficiency
EXERCICIO 6 — FLOW EFFICIENCY: O DESPERDICIO OCULTO
Objetivo: Calcular e interpretar o desperdicio oculto no processo.
Cenario: A empresa acha que o time esta lento. Os dados mostram que os itens passam a maior parte do tempo parados, nao sendo trabalhados.
Item | Lead Time (d) | Tempo Ativo (d) | Tempo Espera | Flow Efficiency | Média | Interpretacao
Item A | 20 | 4 | 16 | 20% | 23.24% | Preencha aqui sua resposta...
Item B | 15 | 3 | 12 | 20% | 23.24% | Preencha aqui sua resposta...
Item C | 30 | 6 | 24 | 20% | 23.24% | Preencha aqui sua resposta...
Item D | 10 | 5 | 5 | 50% | 23.24% | Preencha aqui sua resposta...
Item E | 25 | 4 | 21 | 16% | 23.24% | Preencha aqui sua resposta...
Item F | 18 | 3 | 15 | 16.67% | 23.24% | Preencha aqui sua resposta...
Item G | 40 | 8 | 32 | 20% | 23.24% | Preencha aqui sua resposta...
Item H | 12 | 4 | 8 | 33.33% | 23.24% | Preencha aqui sua resposta...
Item I | 22 | 5 | 17 | 22.73% | 23.24% | Preencha aqui sua resposta...
Item J | 16 | 3 | 13 | 18.75% | 23.24% | Preencha aqui sua resposta...
Item K | 35 | 7 | 28 | 20% | 23.24% | Preencha aqui sua resposta...
Item L | 28 | 6 | 22 | 21.43% | 23.24% | Preencha aqui sua resposta...
MEDIA | 22.5833 | 4.8333 | 17.75 | 23.24%
3 Perguntas Objetivas
1. O problema esta na execucao (Cycle Time) ou na espera (fila)?
Preencha aqui sua resposta...
2. O que significa Flow Efficiency media de 23%?
Preencha aqui sua resposta...
3. Que acao concreta reduziria o tempo de espera?
Preencha aqui sua resposta...
Mensagem-chave: 77% do tempo em espera nao e culpa do time — e culpa do processo. A solucao e reduzir filas, handoffs e aprovacoes desnecessarias.

## Ex7 - WIP e Aging WIP
EXERCICIO 7 — WIP E AGING WIP: QUEM PRECISA DE ATENCAO AGORA?
Objetivo: Usar Aging WIP para priorizar acoes e aplicar a Lei de Little.
Daily do time. SLE (P85) = 12 dias. Hoje: 2024-02-05. Itens em VERMELHO estao acima do SLE e exigem atencao imediata.
ID | Tipo | Etapa | Data Inicio | Aging (dias) | SLE | Acima SLE? | Bloqueado? | Prioridade | Acao Recomendada
IT01 | Historia | Desenvolvimento | 2024-01-24 | 12 | 12 | LIMITE | Nao | Alta | Preencha aqui sua resposta...
IT02 | Bug | QA/Testes | 2024-01-20 | 16 | 12 | SIM | Sim | Critica | Preencha aqui sua resposta...
IT03 | Tarefa | Desenvolvimento | 2024-02-01 | 4 | 12 | Nao | Nao | Media | Preencha aqui sua resposta...
IT04 | Historia | Code Review | 2024-01-18 | 18 | 12 | SIM | Nao | Alta | Preencha aqui sua resposta...
IT05 | Bug | Desenvolvimento | 2024-02-03 | 2 | 12 | Nao | Nao | Alta | Preencha aqui sua resposta...
IT06 | Historia | QA/Testes | 2024-01-15 | 21 | 12 | SIM | Sim | Critica | Preencha aqui sua resposta...
IT07 | Tarefa | Refinamento | 2024-01-28 | 8 | 12 | Nao | Nao | Baixa | Preencha aqui sua resposta...
IT08 | Historia | Desenvolvimento | 2024-01-22 | 14 | 12 | SIM | Nao | Media | Preencha aqui sua resposta...
IT09 | Bug | Code Review | 2024-02-04 | 1 | 12 | Nao | Nao | Alta | Preencha aqui sua resposta...
IT10 | Historia | QA/Testes | 2024-01-10 | 26 | 12 | SIM | Sim | Critica | Preencha aqui sua resposta...
IT11 | Tarefa | Desenvolvimento | 2024-01-30 | 6 | 12 | Nao | Nao | Baixa | Preencha aqui sua resposta...
IT12 | Historia | Refinamento | 2024-01-31 | 5 | 12 | Nao | Nao | Media | Preencha aqui sua resposta...
IT13 | Bug | Desenvolvimento | 2024-01-25 | 11 | 12 | Nao | Nao | Alta | Preencha aqui sua resposta...
IT14 | Historia | QA/Testes | 2024-01-08 | 28 | 12 | SIM | Sim | Critica | Preencha aqui sua resposta...
IT15 | Tarefa | Code Review | 2024-01-26 | 10 | 12 | Nao | Nao | Media | Preencha aqui sua resposta...
IT16 | Historia | Desenvolvimento | 2024-01-12 | 24 | 12 | SIM | Nao | Alta | Preencha aqui sua resposta...
IT17 | Bug | QA/Testes | 2024-02-02 | 3 | 12 | Nao | Nao | Alta | Preencha aqui sua resposta...
IT18 | Historia | Desenvolvimento | 2024-01-23 | 13 | 12 | SIM | Nao | Alta | Preencha aqui sua resposta...
3 Perguntas Objetivas
1. Quantos itens estao acima do SLE? Quais sao os mais criticos?
Preencha aqui sua resposta...
2. O time deve iniciar novos itens hoje?
Preencha aqui sua resposta...
3. Qual seria a ordem de prioridade para tratar os itens criticos?
Preencha aqui sua resposta...

## Ex08 - Velocity e Carga Falha
EXERCICIO 11 — VELOCITY ESTAVEL E CARGA DE FALHA CRESCENTE
Objetivo: Identificar o risco oculto quando a Velocity parece saudavel.
Cenario: Velocity estavel em ~30 pts/Sprint. A carga de falha cresce continuamente. O time celebra — mas o que os dados revelam?
Sprint | Velocity (pts) | Carga Falha (%) | Interpretacao
S1 | 30 | 5 | Preencha aqui sua resposta...
S2 | 31 | 7 | Preencha aqui sua resposta...
S3 | 29 | 9 | Preencha aqui sua resposta...
S4 | 30 | 12 | Preencha aqui sua resposta...
S5 | 30 | 16 | Preencha aqui sua resposta...
S6 | 31 | 20 | Preencha aqui sua resposta...
S7 | 29 | 25 | Preencha aqui sua resposta...
S8 | 30 | 31 | Preencha aqui sua resposta...
2.17
Calculo da capacidade real descontando carga de falha
Sprint 1: Velocity 30 pts, Carga 5% | 28.5 pts de valor real (95%)
Sprint 4: Velocity 30 pts, Carga 12% | 26.4 pts de valor real (88%)
Sprint 8: Velocity 30 pts, Carga 31% | 20.7 pts de valor real (69%)
3 Perguntas Objetivas
1. A Velocity estavel significa que a entrega e saudavel? Por que nao?
Preencha aqui sua resposta...
2. Que risco para a capacidade futura a carga de falha crescente representa?
Preencha aqui sua resposta...
3. Que acao concreta voce tomaria para reverter essa tendencia?
Preencha aqui sua resposta...
Mensagem-chave: Velocity estavel as custas de qualidade e uma armadilha. No Sprint 8, apenas 69% da Velocity gerou valor real. Sem intervencao, a capacidade util pode colapsar.

## Ex09 - Dashboard Integrado
EXERCICIO 12 — DASHBOARD INTEGRADO: DIAGNOSTIQUE O TIME
Objetivo: Leitura cruzada de metricas, causa raiz e tomada de decisao.
Leia TODAS as metricas antes de responder. O diagnóstico certo vem da leitura integrada, nao de uma metrica isolada.
WIP ATUAL | Lead Time P85
18 itens | 21 dias
Limite: 6 — 300% ACIMA | SLE esperado: 12 dias
Throughput | Velocity
7 itens/sem | 20 pts
Era 12 — QUEDA 42% | Era 32 — caindo
Flow Efficiency | Itens Bloqueados
18% | 6 itens
Meta minima: 30% | Em diversas etapas
Carga de Falha | Aging WIP>SLE | Throughput nas ultimas 6 semanas
28% | 5 itens | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem5 | Sem6
Em crescimento | Acima de 12 dias | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7
Itens em QA | Concluidos/Mes
14 itens | 22 itens
Possivel gargalo | Abaixo da media historica
Perguntas de Analise Integrada
1. Qual e o principal sinal de alerta? Qual metrica e a causa raiz?
Preencha aqui sua resposta...
2. O problema e produtividade individual ou sobrecarga do sistema?
Preencha aqui sua resposta...
3. Qual e a primeira acao concreta a tomar e por que ela muda tudo?
Preencha aqui sua resposta...
4. O que voce comunicaria a lideranca? E ao time?
Preencha aqui sua resposta...
5. O que voce NAO deveria fazer neste momento?
Preencha aqui sua resposta...
6. Como as metricas se conectam? Desenhe a cadeia causa-efeito.
Preencha aqui sua resposta...
7. Qual seria a hipotese central do seu diagnostico?
Preencha aqui sua resposta...
8. O que voce monitoraria nos proximos 7 dias apos sua acao?
Preencha aqui sua resposta...

## Ex10 - Decisao Executiva
EXERCICIO 13 — DECISAO EXECUTIVA: 8 CENARIOS RAPIDOS
Objetivo: Praticar tomada de decisao baseada em dados em situacoes reais.
Para cada cenario, escolha a melhor decisao (A/B/C/D) e justifique. Foque no dado apresentado e evite conclusoes precipitadas.
Cenario 1: Lead Time P85 subiu de 12 para 25 dias, mas Throughput ficou estavel.
A. O time esta trabalhando mais devagar.
B. Aumentar a equipe imediatamente.
C. Investigar filas, WIP, Aging WIP, bloqueios e tempo de espera.
D. Ignorar porque o Throughput nao caiu.
Minha escolha (A/B/C/D): | c
Cenario 2: Throughput caiu 40%, mas 2 membros estavam de ferias e houve incidente critico.
A. E queda sistemica — agir de imediato.
B. Nao concluir sem contexto; avaliar periodo e eventos antes de agir.
C. Cobrar o time pela queda.
D. Ignorar e aguardar normalizar.
Minha escolha (A/B/C/D): | Preencha aqui sua resposta...
Cenario 3: Velocity subiu, mas bugs em producao triplicaram.
A. Investigar qualidade e carga de falha imediatamente.
B. E uma grande melhoria — celebrar.
C. Aumentar a meta de Velocity.
D. Desativar monitoramento de bugs.
Minha escolha (A/B/C/D): | Preencha aqui sua resposta...
Cenario 4: WIP esta 3x acima do limite e o time quer puxar novos itens.
A. Aceitar novos itens para manter todos ocupados.
B. Nao iniciar novos itens; terminar e desbloquear os abertos.
C. Aumentar o WIP Limit.
D. Fechar itens parcialmente prontos.
Minha escolha (A/B/C/D): | Preencha aqui sua resposta...
Cenario 5: CFD mostra acumulo crescente em QA/Testes.
A. Contratar mais pessoas de QA imediatamente.
B. Ignorar QA e acelerar o desenvolvimento.
C. Mudar a metodologia para eliminar o QA.
D. Reforcar QA, limitar entrada anterior e revisar criterios de entrada em QA.
Minha escolha (A/B/C/D): | Preencha aqui sua resposta...
Cenario 6: P50 do Lead Time e 6 dias e P95 e 40 dias.
A. O processo e muito previsivel — P50 excelente.
B. Alta variabilidade; investigar causas dos extremos antes de assumir SLE.
C. Usar P50 como promessa para o cliente.
D. Desconsiderar P95 como outlier.
Minha escolha (A/B/C/D): | Preencha aqui sua resposta...
Cenario 7: Flow Efficiency e 15%.
A. O item fica 85% do tempo parado; investigar filas, esperas e handoffs.
B. O time esta trabalhando apenas 15% do tempo.
C. Cobrar o time para trabalhar mais horas.
D. A metrica nao e relevante.
Minha escolha (A/B/C/D): | Preencha aqui sua resposta...
Cenario 8: Lideranca quer comparar Velocity entre dois times.
A. Comparar normalmente — Velocity e objetiva.
B. Normalizar por numero de membros.
C. Nao comparar; contextos, dominios e escalas sao diferentes.
D. Escolher o time com mais pontos como benchmark.
Minha escolha (A/B/C/D): | Preencha aqui sua resposta...

## Ex11 - Storytelling dos Dados
EXERCICIO 14 — STORYTELLING: TRADUZA PARA A LIDERANCA
Objetivo: Transformar analise tecnica em narrativa executiva com impacto e acao.
Para cada cenario, escreva sua narrativa executiva nos campos amarelos. Pense: qual e o dado, o que significa, qual e o risco e o que recomendar.
Cenario 1 — Throughput Estavel + Flow Efficiency Baixa + Lead Time Alto
Dados: Throughput = 11 itens/Sprint (estavel). Lead Time P85 = 22 dias. Flow Efficiency = 18%. Tempo parado medio = 18 dias.
O dado mostra que...
Preencha aqui sua resposta...
Isso provavelmente significa...
Preencha aqui sua resposta...
O risco para o negocio e...
Preencha aqui sua resposta...
A decisao recomendada e...
Preencha aqui sua resposta...
A mensagem para a lideranca seria...
Preencha aqui sua resposta...
Cenario 2 — Velocity Estavel + Carga de Falha Crescente
Dados: Velocity = 30 pts/Sprint (estavel). Carga de falha cresceu de 5% para 31% em 8 Sprints.
O dado mostra que...
Preencha aqui sua resposta...
Isso provavelmente significa...
Preencha aqui sua resposta...
O risco para o negocio e...
Preencha aqui sua resposta...
A decisao recomendada e...
Preencha aqui sua resposta...
A mensagem para a lideranca seria...
Preencha aqui sua resposta...
Cenario 3 — CFD com Gargalo Migrante
Dados: CFD mostra acumulo em Refinamento (D1-D4), depois Desenvolvimento (D5-D7), depois QA/Testes (D8-D12).
O dado mostra que...
Preencha aqui sua resposta...
Isso provavelmente significa...
Preencha aqui sua resposta...
O risco para o negocio e...
Preencha aqui sua resposta...
A decisao recomendada e...
Preencha aqui sua resposta...
A mensagem para a lideranca seria...
Preencha aqui sua resposta...

## Glossario
GLOSSARIO — DEFINICOES, EXEMPLOS E ERROS COMUNS
Termo | Definicao objetiva | Exemplo pratico | Erro comum
Dado | Fato bruto sem interpretacao. | 14 itens concluidos em maio. | Tratar dado isolado como indicador de desempenho.
Indicador | Dado comparado com referencia temporal. | 14 em maio vs 18 em abril — queda de 22%. | Usar sem investigar o contexto da variacao.
Metrica | Indicador padronizado com criterio e proposito. | Throughput medio de 16 itens/mes. | Calcular sem definir o que conta como concluido.
KPI | Metrica ligada a objetivo estrategico. | Taxa de entrega no prazo acima de 85%. | Chamar todo indicador de KPI.
Throughput | Itens concluidos por periodo. | Time concluiu 12 itens na semana passada. | Confundir quantidade com valor entregue.
Lead Time | Tempo total do pedido ate a entrega. | Item criado dia 1, entregue dia 18: LT = 17 dias. | Confundir com Cycle Time ou olhar so a media.
Cycle Time | Tempo desde inicio ativo ate conclusao. | Trabalho iniciado dia 5, concluido dia 18: CT = 13d. | Usar como sinonimo de Lead Time.
Flow Efficiency | Percentual do Lead Time em trabalho ativo. | CT 4d / LT 20d = 20% de Flow Efficiency. | Achar que eficiencia baixa e culpa do time.
WIP | Itens em andamento simultaneamente. | Time tem 14 itens com limite de 6. | Tratar WIP alto como produtividade.
Aging WIP | Tempo acumulado de cada item em andamento. | Item ha 18 dias; P85 = 12 dias — esta no limite. | Ignorar itens antigos porque nao concluiram.
P50 | Mediana: metade dos itens abaixo desse prazo. | P50 = 8 dias: metade terminou em 8 dias ou menos. | Usar como promessa sem considerar variabilidade.
P85 | 85% dos itens concluidos ate esse prazo. | P85 = 15 dias: padrao recomendado para SLE. | Tratar como garantia absoluta.
SLE | Expectativa probabilistica de prazo. | SLE: 85% dos itens em ate 15 dias (historico). | Tratar SLE como promessa contratual.
CFD | Grafico acumulativo por etapa ao longo do tempo. | Banda de QA crescendo em S5-S8 indica gargalo. | Olhar apenas a linha de Concluido.
Velocity | Story Points concluidos por Sprint. | Time entregou 28 pontos na Sprint 3. | Usar para comparar times ou como meta.
Outlier | Valor extremo que se afasta dos demais. | Lead Time de 94 dias com P85 de 15 dias. | Remover automaticamente sem investigar.
Gargalo | Etapa com menor capacidade que limita o sistema. | QA com 14 itens acumulados. | Atacar a etapa errada por nao observar CFD.
Carga de Falha | Capacidade consumida por bugs e retrabalho. | 28% da capacidade gasta em correcao de bugs. | Ignorar porque a Velocity parece estavel.
Previsibilidade | Capacidade de antecipar resultados com historico. | P85=12d: 85% das previsoes historicamente cumpridas. | Confundir previsibilidade com certeza.
Storytelling dos dados | Traducao de metricas em narrativa executiva. | P85 subiu de 12 para 21d = previsibilidade caiu 75%. | Apresentar numeros sem traduzir o impacto.